EDMS - PHÂN CÔNG & KẾ HOẠCH XÂY DỰNG

TRẦN QUYỀN MINH - BACKEND DEVELOPER / TECHNICAL LEAD

Báo cáo tiến độ dự án 1 bắt đầu: 27/09/2026 | Hoàn thành toàn bộ trước: 16/11/2026

Thành viên thực hiện: Trần Quyền Minh Sở hữu backend Spring Boot, REST API, security và business logic; bảo đảm backend phản ánh đúng requirement đã được BA xác nhận và cung cấp contract ổn định cho Frontend, UML và Database.

# 1. Lịch báo cáo và mốc khóa dự án

| Đợt | Thời gian | Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| Báo cáo 1 | 27/09/2026 - 03/10/2026 | Chốt baseline, rà soát hiện trạng và chuẩn hóa nền tảng |
| Báo cáo 2 | 04/10/2026 - 10/10/2026 | Chuẩn hóa thiết kế, contract và mô hình hệ thống |
| Báo cáo 3 | 11/10/2026 - 17/10/2026 | Hoàn thiện lõi tài liệu, bảo mật và phiên bản |
| Báo cáo 4 | 18/10/2026 - 24/10/2026 | Hoàn thiện các module nâng cao và tích hợp |
| Báo cáo 5 | 25/10/2026 - 31/10/2026 | Đồng bộ code - database - UML - requirement |
| Báo cáo 6 | 01/11/2026 - 07/11/2026 | Ổn định, kiểm thử, tài liệu hóa và đóng lỗi |
| Báo cáo 7 | 08/11/2026 - 13/11/2026 | Đóng gói bàn giao cuối, chuẩn bị demo và bảo vệ |
| Final Freeze | 14/11/2026 - 15/11/2026 | Chỉ sửa lỗi và hoàn thiện trình bày; không thêm chức năng mới |

Mốc 16/11/2026: sản phẩm phải ở trạng thái sẵn sàng nộp/bảo vệ.

# 2. Quy tắc bàn giao cho BA

Deadline nội bộ của mỗi đợt: 20:00 ngày cuối của đợt; BA dùng tối thiểu một khoảng đệm để tổng hợp và kiểm tra.

Mỗi bàn giao phải có file/source/evidence cụ thể; không chấp nhận chỉ báo “đã xong”.

Mọi thay đổi về scope, actor, business rule, permission hoặc expected behavior phải được BA xác nhận trước khi đổi implementation/diagram/schema.

Nếu có vướng mắc làm ảnh hưởng deadline, phải báo cho BA ngay khi phát hiện, kèm nguyên nhân và phương án xử lý.

Từ 14/11 đến 15/11 là Final Freeze: không thêm feature lớn, chỉ fix lỗi, sửa tài liệu và rehearsal.

# 3. Phạm vi sở hữu chính

Java 21 + Spring Boot 3

REST API / Controller - Service - Repository

Spring Security, JWT, RBAC/ACL

Document Core: upload, metadata, preview, download

Document Versioning, restore

Search, Saved Search, Audit, Statistics

OCR, Digital Signature & Integrity

Swagger/OpenAPI, error handling, backend tests

# 4. Nhiệm vụ theo từng đợt báo cáo

## 4.1. Báo cáo 1 - 27/09/2026 - 03/10/2026

Phải thực hiện:

Rà soát toàn bộ package/module backend hiện có; lập Backend Module Inventory.

Lập danh sách toàn bộ REST endpoint đang có: method, path, request, response, quyền truy cập, status code.

Kiểm tra kiến trúc Controller -> Service -> Repository -> PostgreSQL/File Storage; ghi lại điểm chưa đồng nhất.

Kiểm tra Authentication, Authorization, Document, Version, Search, Audit, Statistics, OCR, Signature/Integrity ở mức hiện trạng.

Xuất Swagger/OpenAPI baseline và liệt kê endpoint còn thiếu hoặc contract chưa ổn định.

Bắt buộc bàn giao cho BA:

Backend Architecture Baseline v1

API Inventory v1

Swagger/OpenAPI baseline

Danh sách lỗi/thiếu cần xử lý ở Báo cáo 2

Báo cáo 1 là đợt baseline: ưu tiên xác định hiện trạng thật, phần thiếu và tài liệu hóa nền tảng. Không tự mở rộng thêm scope nếu BA chưa xác nhận.

## 4.2. Báo cáo 2 - 04/10/2026 - 10/10/2026

Phải thực hiện:

Chuẩn hóa API contract: DTO request/response, validation, naming, HTTP status và error response.

Chuẩn hóa security rule theo Actor/Role/Permission do BA chốt; tách rõ 401, 403, 404, 409.

Đối chiếu API với màn hình Frontend và Sequence Diagram; xử lý endpoint dư/thiếu.

Chuẩn hóa Global Exception Handling và logging mức backend.

Bắt buộc bàn giao cho BA:

API Contract v1

Security Matrix v1

Error Response Convention

Swagger đồng bộ với code

## 4.3. Báo cáo 3 - 11/10/2026 - 17/10/2026

Phải thực hiện:

Hoàn thiện và ổn định lõi Authentication/JWT/RBAC-ACL.

Hoàn thiện Document Core: upload, detail, metadata, preview, download.

Hoàn thiện Document Versioning: tạo phiên bản mới, danh sách phiên bản, restore.

Kiểm tra quyền truy cập theo owner/role/ACL cho các luồng tài liệu chính.

Bổ sung/chuẩn hóa test cho các luồng core và lỗi bảo mật.

Bắt buộc bàn giao cho BA:

Document Core Backend v1

Security Core v1

Versioning Backend v1

Test evidence cho core flows

## 4.4. Báo cáo 4 - 18/10/2026 - 24/10/2026

Phải thực hiện:

Hoàn thiện Search, Saved Search, Audit Log và Statistics API.

Ổn định OCR/Fallback nếu nằm trong scope đã triển khai.

Rà soát và hoàn thiện SHA-256, RSA signature, X.509 certificate, integrity verification.

Bảo đảm API signature/integrity không expose private key hoặc raw signature bytes.

Bổ sung test thực tế cho TAMPERED/INVALID và legacy case nếu scope có.

Bắt buộc bàn giao cho BA:

Advanced Modules Backend v1

Search/Audit/Statistics API

Signature & Integrity API package

Regression evidence cho module nâng cao

## 4.5. Báo cáo 5 - 25/10/2026 - 31/10/2026

Phải thực hiện:

Đối chiếu toàn bộ endpoint với Requirement Traceability Matrix của BA.

Đối chiếu Entity/JPA với ERD physical của TV5.

Đối chiếu Controller/Service/Repository với Sequence/Class Diagram của TV4.

Fix mismatch giữa code, Swagger, diagram và database; đóng các endpoint tạm/không dùng.

Bắt buộc bàn giao cho BA:

Backend Traceability Review

API/ERD/UML mismatch list = 0 critical

Swagger final candidate

## 4.6. Báo cáo 6 - 01/11/2026 - 07/11/2026

Phải thực hiện:

Chạy regression backend, security, permission, error handling và persistence-related API.

Tối ưu các query/API có vấn đề rõ ràng; kiểm tra logging và cấu hình production cơ bản.

Loại bỏ debug code, secret cứng, endpoint thử nghiệm; cập nhật README backend.

Chốt known limitations và issue còn mở.

Bắt buộc bàn giao cho BA:

Backend RC1

Regression/Test evidence

Backend README

Known Limitations

## 4.7. Báo cáo 7 - 08/11/2026 - 13/11/2026

Phải thực hiện:

Đóng gói source backend sạch, chạy được từ môi trường tích hợp.

Chốt Swagger/OpenAPI, sơ đồ module backend và phần giải thích security/business logic.

Chuẩn bị 1 flow demo chính và 1 flow xử lý lỗi/quyền để bảo vệ cá nhân.

Bàn giao final cho BA trước 13/11.

Bắt buộc bàn giao cho BA:

Backend Final Package

Swagger final

Backend technical handover

Demo notes cá nhân

# 5. Tiêu chí BA nghiệm thu phần của thành viên

Đầu ra đúng phạm vi của đợt và có bằng chứng mở/kiểm tra được.

Tên chức năng, actor, role, module và thuật ngữ thống nhất với tài liệu BA.

Không có mâu thuẫn critical với code/database/diagram của thành viên khác.

Các limitation hoặc phần chưa làm được phải ghi rõ, không che giấu bằng mô tả chung chung.

Có thể giải thích được phần mình làm khi demo/bảo vệ.

API chạy đúng contract và quyền truy cập; Swagger phản ánh code thật.

Không expose secret/private key/raw signature dữ liệu nhạy cảm qua DTO/API.

# 6. Format báo cáo mỗi đợt gửi BA

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| 1 | Phần được giao trong đợt |
| 2 | Phần đã hoàn thành |
| 3 | File/source/diagram/evidence bàn giao |
| 4 | Vấn đề đang vướng hoặc cần BA xác nhận |
| 5 | Phần chuyển sang đợt tiếp theo |

# 7. Mốc cuối

13/11/2026: phải bàn giao gói final cho BA. 14-15/11: Final Freeze và rehearsal. 16/11/2026: trạng thái sẵn sàng nộp/bảo vệ.