EDMS - PHÂN CÔNG & KẾ HOẠCH XÂY DỰNG

NGUYỄN QUỐC HUY - FRONTEND DEVELOPER

Báo cáo tiến độ dự án 1 bắt đầu: 27/09/2026 | Hoàn thành toàn bộ trước: 16/11/2026

Thành viên thực hiện: Nguyễn Quốc Huy Sở hữu trải nghiệm người dùng React + TypeScript, luồng màn hình và tích hợp REST API; bảo đảm UI phản ánh đúng quyền, trạng thái và business flow đã được BA chốt.

# 1. Lịch báo cáo và mốc khóa dự án

| Đợt | Thời gian | Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| Báo cáo 1 | 27/09/2026 - 03/10/2026 | Chốt baseline, rà soát hiện trạng và chuẩn hóa nền tảng |
| Báo cáo 2 | 04/10/2026 - 10/10/2026 | Chuẩn hóa thiết kế, contract và mô hình hệ thống |
| Báo cáo 3 | 11/10/2026 - 17/10/2026 | Hoàn thiện lõi tài liệu, bảo mật và phiên bản |
| Báo cáo 4 | 18/10/2026 - 24/10/2026 | Hoàn thiện các module nâng cao và tích hợp |
| Báo cáo 5 | 25/10/2026 - 31/10/2026 | Đồng bộ code - database - UML - requirement |
| Báo cáo 6 | 01/11/2026 - 07/11/2026 | Ổn định, kiểm thử, tài liệu hóa và đóng lỗi |
| Báo cáo 7 | 08/11/2026 - 13/11/2026 | Đóng gói bàn giao cuối, chuẩn bị demo và bảo vệ |
| Final Freeze | 14/11/2026 - 15/11/2026 | Chỉ sửa lỗi và hoàn thiện trình bày; không thêm chức năng mới |

Mốc 16/11/2026: sản phẩm phải ở trạng thái sẵn sàng nộp/bảo vệ.

# 2. Quy tắc bàn giao cho BA

Deadline nội bộ của mỗi đợt: 20:00 ngày cuối của đợt; BA dùng tối thiểu một khoảng đệm để tổng hợp và kiểm tra.

Mỗi bàn giao phải có file/source/evidence cụ thể; không chấp nhận chỉ báo “đã xong”.

Mọi thay đổi về scope, actor, business rule, permission hoặc expected behavior phải được BA xác nhận trước khi đổi implementation/diagram/schema.

Nếu có vướng mắc làm ảnh hưởng deadline, phải báo cho BA ngay khi phát hiện, kèm nguyên nhân và phương án xử lý.

Từ 14/11 đến 15/11 là Final Freeze: không thêm feature lớn, chỉ fix lỗi, sửa tài liệu và rehearsal.

# 3. Phạm vi sở hữu chính

React + TypeScript + Vite

Routing, layout, navigation

Authentication UI

Document List/Detail/Upload

Preview, Download, Print Metadata

Search/Filter/Pagination/Saved Search

Version/Integrity/Signature UI

Dashboard/Statistics

Loading/Empty/Error/401/403/404 states

Production build

# 4. Nhiệm vụ theo từng đợt báo cáo

## 4.1. Báo cáo 1 - 27/09/2026 - 03/10/2026

Phải thực hiện:

Rà soát cấu trúc frontend, route, page, component, api client và state hiện có.

Lập Screen Inventory: màn hình nào đã có, trạng thái nào còn thiếu, API nào đang được gọi.

Lập Screen -> API Mapping cho Login, Documents, Upload, Preview, Download, Print, Search, Dashboard và các màn hình hiện có.

Chụp ảnh baseline các màn hình chính để làm evidence Báo cáo 1.

Bắt buộc bàn giao cho BA:

Frontend Architecture Baseline v1

Screen Inventory v1

Screen-API Mapping v1

Baseline screenshots

Báo cáo 1 là đợt baseline: ưu tiên xác định hiện trạng thật, phần thiếu và tài liệu hóa nền tảng. Không tự mở rộng thêm scope nếu BA chưa xác nhận.

## 4.2. Báo cáo 2 - 04/10/2026 - 10/10/2026

Phải thực hiện:

Chuẩn hóa navigation flow và page hierarchy.

Chuẩn hóa API client, token handling và error interceptor/handling.

Bổ sung các trạng thái Loading, Empty, Validation Error, 401, 403, 404, 5xx.

Đối chiếu form/filter/action với requirement và API contract.

Bắt buộc bàn giao cho BA:

Frontend Flow v1

API Integration Convention

UI State Matrix

Wireflow/Screen Flow cập nhật

## 4.3. Báo cáo 3 - 11/10/2026 - 17/10/2026

Phải thực hiện:

Hoàn thiện flow Login -> Document List -> Detail -> Preview/Download/Print.

Hoàn thiện Upload + Metadata và phản hồi sau upload.

Hoàn thiện UI Document Version nếu thuộc scope hiện tại.

Ẩn/disable action dựa trên role/permission từ backend; không chỉ dựa vào giao diện để bảo mật.

Bắt buộc bàn giao cho BA:

Document Core UI v1

Upload/Metadata UI

Preview/Download/Print flow

Permission-aware UI

## 4.4. Báo cáo 4 - 18/10/2026 - 24/10/2026

Phải thực hiện:

Hoàn thiện Search/Filter/Sort/Pagination và Saved Search UI.

Hoàn thiện Audit/Statistics/Dashboard UI nếu có trong scope.

Hiển thị version/hash/signature/integrity status rõ ràng: INTACT/TAMPERED, VALID/INVALID/UNSIGNED.

Bổ sung trải nghiệm fallback cho loại file không preview trực tiếp.

Bắt buộc bàn giao cho BA:

Advanced UI v1

Search/Saved Search UI

Dashboard/Statistics UI

Integrity/Signature UI

## 4.5. Báo cáo 5 - 25/10/2026 - 31/10/2026

Phải thực hiện:

Đối chiếu toàn bộ screen/action với Use Case và Acceptance Criteria của BA.

Đối chiếu request/response với Swagger final candidate của Backend.

Sửa các màn hình hoặc action còn lệch quyền, sai label, sai flow hoặc dùng API cũ.

Chuẩn hóa terminology trên UI theo glossary của dự án.

Bắt buộc bàn giao cho BA:

Frontend Traceability Review

Screen/API mismatch list

UI terminology final candidate

## 4.6. Báo cáo 6 - 01/11/2026 - 07/11/2026

Phải thực hiện:

Chạy production build; xử lý TypeScript/Vite warnings/errors ảnh hưởng release.

Kiểm tra end-to-end các user flow chính với backend thật.

Kiểm tra object URL cleanup, loading state, duplicate action, error message và edge cases.

Loại bỏ debug console, mock tạm và dữ liệu hard-code không cần thiết.

Bắt buộc bàn giao cho BA:

Frontend RC1

Production build evidence

UI integration evidence

Known Limitations

## 4.7. Báo cáo 7 - 08/11/2026 - 13/11/2026

Phải thực hiện:

Chốt source frontend, ảnh màn hình và sơ đồ screen flow.

Chuẩn bị luồng demo người dùng xuyên suốt và phần giải thích React/TypeScript/API integration.

Bàn giao danh sách màn hình final, API mapping final và known limitations cho BA trước 13/11.

Bắt buộc bàn giao cho BA:

Frontend Final Package

Final Screen Inventory

Final Screen-API Mapping

Demo notes cá nhân

# 5. Tiêu chí BA nghiệm thu phần của thành viên

Đầu ra đúng phạm vi của đợt và có bằng chứng mở/kiểm tra được.

Tên chức năng, actor, role, module và thuật ngữ thống nhất với tài liệu BA.

Không có mâu thuẫn critical với code/database/diagram của thành viên khác.

Các limitation hoặc phần chưa làm được phải ghi rõ, không che giấu bằng mô tả chung chung.

Có thể giải thích được phần mình làm khi demo/bảo vệ.

UI gọi đúng API, xử lý quyền và trạng thái lỗi phù hợp.

Production build thành công ở giai đoạn release.

# 6. Format báo cáo mỗi đợt gửi BA

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| 1 | Phần được giao trong đợt |
| 2 | Phần đã hoàn thành |
| 3 | File/source/diagram/evidence bàn giao |
| 4 | Vấn đề đang vướng hoặc cần BA xác nhận |
| 5 | Phần chuyển sang đợt tiếp theo |

# 7. Mốc cuối

13/11/2026: phải bàn giao gói final cho BA. 14-15/11: Final Freeze và rehearsal. 16/11/2026: trạng thái sẵn sàng nộp/bảo vệ.