# BÁO CÁO TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ ĐỢT 1

HỆ THỐNG QUẢN LÝ LƯU TRỮ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ (EDMS)

| Kỳ báo cáo | Đợt 1: 27/09/2026 – 03/10/2026 |
| --- | --- |
| Nhóm thực hiện | Võ Trọng Hiếu (BA/Project Lead); Trần Quyền Minh (Backend); Nguyễn Quốc Huy (Frontend); Viên Bảo Đức (UML); Đinh Thanh Tùng (Database/DevOps) |
| Mục tiêu đợt | Chốt baseline, rà soát hiện trạng và chuẩn hóa nền tảng dự án |

# 1. Kết quả tổng quan

Nhóm đã bàn giao tài liệu và sản phẩm nền tảng ở cả bốn mảng: mô hình hệ thống, giao diện, backend và cơ sở dữ liệu/hạ tầng. Các kết quả hiện tại phục vụ kiểm tra phạm vi, hướng triển khai và chuẩn bị tích hợp; chưa phải một hệ thống EDMS đã vận hành hoàn chỉnh từ giao diện đến cơ sở dữ liệu.

| Thành viên / mảng | Nội dung đã có | Đánh giá tiến độ |
| --- | --- | --- |
| Viên Bảo Đức – UML | Tệp mô hình StarUML; System Context, Actor, Use Case và Component/Architecture baseline. | Đã bàn giao mô hình nền tảng; cần đối chiếu nghiệp vụ và triển khai. |
| Nguyễn Quốc Huy – Frontend | Mã nguồn React/TypeScript, mô hình frontend, sáu ảnh giao diện và các màn hình điều hướng chính. | Có bản mẫu giao diện; nghiệp vụ còn dùng dữ liệu giả lập. |
| Trần Quyền Minh – Backend | Ứng dụng Java/Spring Boot, API health, tài liệu API/Swagger, README và bằng chứng build theo báo cáo cá nhân. | Có nền tảng backend; chưa có các API nghiệp vụ. |
| Đinh Thanh Tùng – DB/DevOps | Table Inventory, ERD vật lý ban đầu, sơ đồ Docker, cấu hình Compose và ảnh chạy container/volume. | Có thiết kế dữ liệu và hạ tầng bước đầu; cần chuẩn hóa schema, tích hợp. |

# 2. Nội dung bàn giao theo thành viên

## 2.1. Viên Bảo Đức – System Analyst / UML

Đã bàn giao System.mdj, gồm các sơ đồ phạm vi hệ thống, danh sách actor, Use Case tổng quát, kiến trúc tổng quan và sơ đồ thành phần.

Mô hình hiện ghi nhận 4 actor (Guest, Member, Admin, Manager) và 21 use case; nội dung thể hiện hướng thiết kế, chưa xác nhận đồng bộ với API hoặc database hiện hành.

Cần rà soát actor/quyền với BA; bổ sung và hiệu chỉnh mô hình chi tiết theo chức năng và luồng xử lý thực tế ở đợt tiếp theo.

## 2.2. Nguyễn Quốc Huy – Frontend

Đã bàn giao gói frontend, Frontend.mdj và ảnh minh chứng các màn hình Login, Dashboard, Documents, Details, Upload, Search.

Mã nguồn có định tuyến cho Login, Dashboard, danh sách/chi tiết tài liệu, Upload, Search và Preview; có ProtectedRoute, thành phần giao diện dùng lại và API client Axios.

Các thao tác tài liệu đang thực hiện chủ yếu qua mockData và localStorage; xác thực đăng nhập dùng tài khoản mô phỏng. Chưa có bằng chứng tích hợp thành công các luồng nghiệp vụ với backend.

Các chức năng hiển thị chữ ký, mã băm, phiên bản và tiến trình upload thuộc phạm vi bản mẫu giao diện; không tính là chức năng ký số, kiểm tra toàn vẹn hoặc lưu file phía server đã hoàn thành.

## 2.3. Trần Quyền Minh – Backend / Technical Lead

Theo báo cáo cá nhân: đã triển khai Java 21, Spring Boot 3.5.16; chuẩn bị cấu hình PostgreSQL 17, .env.example, README và tài liệu Swagger/OpenAPI.

Đã báo cáo Maven clean verify thành công và GET /api/health trả HTTP 200; có dẫn chứng PR #1, PR #2 và tài liệu tại docs/baseline-v1 trong repository earchive-system.

Ở mốc Đợt 1, source backend được mô tả mới có EarchiveApplication và HealthController; chưa có Service, Repository, Entity/File Storage nghiệp vụ và các API Auth, Document, Search, Audit, OCR, Signature.

Cần thống nhất API contract, DTO, error model, RBAC/ACL với BA và đối chiếu sơ đồ/frontend/database trước khi triển khai nghiệp vụ.

## 2.4. Đinh Thanh Tùng – Database / DevOps / Integration

Đã bàn giao danh sách 7 bảng dự kiến: users, roles, user_roles, documents, document_metadata, access_logs và saved_searches; Physical ERD baseline v1 và sơ đồ Docker Architecture.

Cấu hình docker-compose.yml trong báo cáo sử dụng postgres:15, backend image eclipse-temurin:21-jdk và volumes edms_pgdata, edms_storage_data; có ảnh container và volume được tạo/chạy.

Theo báo cáo cá nhân, đã kiểm tra persistence; bằng chứng đính kèm thể hiện hạ tầng khởi chạy, nhưng chưa đủ để độc lập xác nhận dữ liệu còn nguyên sau quá trình restart và truy xuất lại.

Migration/schema nghiệp vụ và Data Dictionary chưa được bàn giao là bản cuối; còn chờ BA xác nhận tính phù hợp của document_metadata dạng Key–Value.

# 3. Các nội dung cần thống nhất trước nghiệm thu

| Vấn đề | Hiện trạng và việc cần thực hiện | Đầu mối |
| --- | --- | --- |
| Phiên bản PostgreSQL | Báo cáo Backend ghi PostgreSQL 17; Docker Compose của Tùng dùng postgres:15. Cần chốt phiên bản chung và xác minh môi trường thực tế. | Minh + Tùng |
| Địa chỉ API | Frontend đặt API mặc định tại localhost:3000/api; sơ đồ hạ tầng ghi backend cổng 8080. Cần chốt base URL và cấu hình môi trường tích hợp. | Huy + Minh |
| Tích hợp nghiệp vụ | Frontend có bản mẫu nhưng Backend mới có health API. Cần thống nhất danh mục endpoint, DTO, quy trình login, upload, search và quản lý tài liệu. | Minh + Huy |
| Actor và phân quyền | Sơ đồ Đức mô tả 4 actor; mô hình actor, role, permission và ACL chưa có xác nhận chính thức của BA. | BA + Đức + Minh |
| Metadata và schema | Cần phê duyệt business rule tìm kiếm động và cách lưu metadata Key–Value trước khi viết migration, đồng bộ Entity/JPA. | BA + Tùng + Minh |
| Bằng chứng nghiệm thu | Rà soát build/log chạy thực tế, luồng kết nối frontend/backend và kiểm tra persistence qua restart. | Cả nhóm; BA nghiệm thu |

# 4. Công việc chuyển sang Đợt 2

| Phụ trách | Công việc trọng tâm |
| --- | --- |
| Minh – Backend | Chuẩn hóa API Contract v1, DTO, validation, HTTP status, security matrix và xử lý lỗi; cập nhật Swagger theo code. |
| Huy – Frontend | Chốt screen/route inventory; lập Screen–API Mapping; thay dần luồng giả lập bằng API thật; xử lý trạng thái lỗi/xác thực. |
| Đức – UML | Rà soát actor, Use Case và sơ đồ kiến trúc; bổ sung Sequence/Activity/Class theo luồng thực tế; đối chiếu UI–API–DB. |
| Tùng – DB/DevOps | Chuẩn hóa datatype, PK/FK, Data Dictionary, migration và Docker Compose; kiểm tra persistence, phối hợp JPA–DB. |
| BA / Project Lead | Khóa actor, permission, business rule metadata; theo dõi các điểm chưa khớp; nhận bàn giao, xác nhận yêu cầu và nghiệm thu chéo. |

# 5. Kết luận

Đợt 1 đã hình thành các sản phẩm nền tảng cần thiết để nhóm bước sang giai đoạn chuẩn hóa thiết kế và tích hợp. Tiến độ hiện được ghi nhận ở mức đã có bàn giao từ 4/4 mảng kỹ thuật, song cần bổ sung đối chiếu, kiểm tra trực tiếp và xác nhận của BA trước khi kết luận nghiệm thu toàn đợt. Trọng tâm Đợt 2 là thống nhất yêu cầu nghiệp vụ, giao diện, hợp đồng API, mô hình UML và cấu trúc dữ liệu.